Приложение № 1

к приказу министра образования

Оренбургской области

от 11.03.2015 № 01-21/467

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в образовательных организациях Оренбургской области

Цель: создание условий для внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), научно-методическое сопровождение внедрения стандарта.

Задачи:

1. Обеспечение нормативно-правового и методического направления внедрения и реализации ФГОС ДО в соответствии с действующим законодательством.

2. Создание условий для методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

3. Разработка организационно-управленческих документов, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Оренбургской области.

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

5. Организация мероприятий по созданию финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО, учет организационно-правовых форм образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

6. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО и координация деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Министерство образования, ГБУ РЦРО Оренбургской области | Учредитель образовательной организации | Дошкольная образовательная организация |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Приведение нормативно- правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с действующим законодательством | Январь - декабрь 2015 | Единый перечень нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО в образовательные организации | Нормативно-правовые акты, обеспечивающие внедрение и реализацию ФГОС ДО | План-график (дорожная карта) внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательной организации Локальные акты образовательной организации, разработанные в соответствии действующему законодательству в области образования, ФГОС ДО |
| 1.2. | Создание методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Апрель 2015 г. | Методические рекомендации по разработке (корректировке) образовательной программы дошкольного образования | Методические рекомендации по разработке образовательной программы (части, формируемой участниками образовательных отношений) с учетом региональных, этнокультурных особенностей муниципального образования |  |
| 1.3. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области | 2015 г., 2016 г. | Инструментарий и программы мониторинга Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО области | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга, создание условий в ДОО муниципального образования для реализации ФГОС ДО | Условия в соответствии ФГОС ДО для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОО |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2015 г. | Методические рекомендации по организации развивающей предметно- пространственной среды в ДОО в соответствии требованиям ФГОС ДО, учетом региональных особенностей | Методические рекомендаций по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии требованиям ФГОС ДО, учетом особенностей муниципального образования | Перечень игрового и развивающего оборудования в соответствии с методическими рекомендациями по организации развивающей предметно-пространственной среды |
| 1.5. | Доработка и корректировка образовательных программ дошкольного образования ДОО | Апрель 2015 г. | Консультации | Методическое сопровождение разработки (корректировки) образовательных программ ДО в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, учетом региональных, этнокультурных особенностей | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОО |
| 1.6. | Содействие в развитии негосударственного сектора дошкольного образования | В течение 2015 г. | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в Оренбургской области | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора дошкольного образования в муниципальном образовании Конференции |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Организация деятельности рабочих групп по внедрению и реализации ФГОС ДО | В течение 2015 г. | План работы областной рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области Положение об областной рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области | План работы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования Оренбургской области Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования Оренбургской области | План работы рабочей группы по внедрению и реализации ФГОС в ДОО Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС в ДОО |
| 2.2. | Координация деятельности региональных (базовых) площадок | В течение 2015 г. | План работы региональных (базовых) площадок Положение о деятельности региональных (базовых) площадок | План работы муниципальных (базовых) площадок Положение о деятельности муниципальных (базовых) площадок | Обобщенный опыт внедрения и реализации ФГОС ДО в ДОО |
| 2.3. | Организация методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования | Постоянно | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (пунктов). Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях | Консультативно-методические центры получения психолого- педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Список родителей, получающих (нуждающихся в получении) методическую, психолого- педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4. | Обеспечение преемственности программ дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС | 2015 г. | Контроль Исследование деятельности ДОО Консультации Семинары | План работы муниципальных методических служб по обеспечению преемственности программ дошкольного и начального общего образования в условиях реализации ФГОС | План работы по преемственности со школой Договор со школой (о сотрудничестве) |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Переработка модульных образовательных программ повышения квалификации педагогов и руководителей ДОО | 2015 г. | Программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО образовательных организаций ВПО и СПО Оренбургской области | Информация на сайтах о программах повышения квалификации | План-график прохождения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО |
| 3.2. | Организация повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО в очном режиме | 2015 г. | Информация на сайтах образовательных организаций ВПО и СПО Оренбургской области График проведения курсовой подготовки образовательными организациями ВПО и СПО Оренбургской области | Информация на сайтах о курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО в очном режиме и дистанционном обучении График проведения курсовой подготовки образовательными организациями ВПО и СПО Оренбургской области | Договоры с образовательными организациями ВПО и СПО на оказание услуг по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ДОО |
| 3.3. | Подготовка региональных тьюторов по научно-методическому сопровождению внедрения и реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация дистанционного обучение педагогов и руководителей ДОО |  |  |  |  |
| 3.5. | Обеспечение системы непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | 2015 г. | Мониторинг повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с программами по ФГОС ДО Методические мероприятия в режиме видеоконференции, круглые столы… | Соцзаказ на повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования муниципального образования в соответствии с программам ФГОС ДО, предусматривающий опережающую подготовку педагогических кадров для работы на создаваемых местах в ДОО | Программа ДОО «Педагогические кадры» Годовой план работы ДОО Карты индивидуальных образовательных маршрутов педагогов Планы по самообразованию Портфолио педагога |
| 3.6. | Реклама инновационных моделей методического сопровождения педагогов системы дошкольного образования в период внедрения и реализации ФГОС ДО | В течение 2015 г. | Областные конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОО Научно-методические семинары и конференции, методические совещания, семинары-презентации, мастер-классы, открытые просмотры… Методические сборники по распространению инновационного опыта методического сопровождения педагогов системы дошкольного образования в период внедрения и реализации ФГОС ДО | Конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОО муниципального образования, методические семинары, конференции… | Творческие отчеты, открытые просмотры, мастер-классы, обучающие семинары-практикумы… |
| 3.7. | Диссеминация педагогического опыта инновационной деятельности ДОО | В процессе формирования опыта | Публикации из опыта работы ДОО Оренбургской области по внедрению и реализации ФГОС ДО Областные конкурсы, связанные с выявлением опыта инновационной деятельности педагогов и ДОО области по внедрению и реализации ФГОС ДО Методические сборники из опыта работы (издание) Семинары-презентации опыта инновационной деятельности | Публикации в массовой прессе Оренбургской области и района о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО Опыт работы муниципального образования по внедрению ФГОС ДО в образовательные организации – трансляция Методические сборники с включением лучшего опыта работы (издание) Статьи из опыта работы (публикации в педагогических изданиях муниципального, регионального и всероссийского уровней) Конкурсная деятельность (муниципальные, областные и всероссийские конкурсы, связанные с диссеминацией опыта работы педагогических коллективов ДОО в период внедрения ФГОС ДО) | Опыт работы педагогов и ДОО В условиях внедрения и реализации ФГОС ДО Статьи из опыта работы в журналах, адресованных педагогическим работникам сферы образования Конкурсная деятельность (конкурсы в образовательной организации, районные, областные и всероссийские) |
| 3.8. | Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Июнь 2015 г. | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность | Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность | План-график аттестации педагогических работников ДОО |
| 3.9. | Изучение образовательных потребностей педагогов системы дошкольного образования области | В течение 2015 г. | Отчеты по результатам анкетирования педагогов | Спецзаказ муниципального образования на образовательные услуги | Запрос на образовательные услуги педагогов |
| 3.10. | Формирование базы данных об инновационном опыте методического сопровождения педагогов ДОО в период внедрения и реализации ФГОС ДО | В течение 2015 г. | Адреса инновационного опыта (визитные карточки) по внедрению ФГОС ДО на сайте ГБУ РЦРО Оренбургской области Визитные карточки ДОО | Реклама инновационного опыта на сайте МОУО | Реклама инновационного опыта на сайте ДОО |
| 3.11. | Использование научно-методических материалов Интернет-странички «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» | Постоянно | Методические материалы по итогам семинаров: http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2323 | Материалы из опыта работы ДОО муниципалитета на сайте МОУО | Материалы из опыта работы на сайте ДОО |
| 3.12. | Создание единой информационной среды взаимодействия по вопросам ФГОС ДО с ММС и образовательными организациями области | Постоянно | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайте МОУО | Методические и справочные электронные ресурсы по вопросам ФГОС ДО на сайте ДОО |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Мониторинг финансово-экономического обеспечения внедрения и реализации ФГОС ДО | 2015 г. | Мониторинг запланированных средств в местном бюджете на повышение квалификации в соответствии с программами по ФГОС ДО, переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования Государственное (муниципальное) задание по реализации бесплатного дошкольного образования. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Обсуждение проблем внедрения и реализации ФГОС ДО | В течение 2015 г. | Интернет-форум по обсуждению проблем внедрения и реализации ФГОС ДО, поиск решений | Открытые обсуждения проблем внедрения и реализации ФГОС ДО на сайте управления образования с участием руководителей и педагогических работников ДОО, сотрудников муниципальных служб и родительской общественности | Родительские собрания и педсоветы, рассматривающие проблемы внедрения и реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО | Постоянно | Интервью и публикации в CMИ, в том числе электронных, о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО Пресс-релизы на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области, связанные с вопросами внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области | Интервью и публикации в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. Пресс-релизы на сайте МОУО, связанные с вопросами внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального образования | Пресс-релизы о ходе внедрения и реализации ФГОС ДО на сайте ДОО Публикации в СМИ Просветительная работа среди родителей и заинтересованной общественности: нформационные стенды, стендовые доклады, мероприятия |
| 5.3. | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации | Сентябрь 2015 г. | Примерное положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти) | Примерное положение о публичном докладе дошкольной образовательной организации с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайтах МОУО, сайтах ДОО | Положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по внедрению и реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайте ДОО |
| 5.4. | Размещение информации на Интернет-странице «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» | Постоянно | Информация на сайте ГБУ РЦРО на странице «Введение и реализация ФГОС ДО в Оренбургской области» | Информация на сайте МОУО | Информация на сайте ДОО |