Приложение № 2

к приказу Управления образования

администрации города Бузулука

_______  №  ________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города Бузулука

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий Управления образования администрации города Бузулука, руководителей образовательных организаций города, подведомственных Управлению образования, по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим,  этнокультурным и другим  особенностям города Бузулука.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности руководителей образовательных организаций города, подведомственных Управлению образования города Бузулука.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Март 2015 г. – май 2016 г. | МКУ ЦРО (далее – ЦРО), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях города | Сентябрь-декабрь 2015 г. | Управление образования администрации города Бузулука (далее УО),ОО, ЦРО |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | IV квартал 2015 г. | УО, ЦРО |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО города Бузулука | Сентябрь-август 2015-2016 уч. г. | УО, ЦРО |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Апрель, 2015г. | УО |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | УО, ЦРО, ОО |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | УО, ЦРО |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации города Бузулука | Апрель , 2015г. | УО |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в муниципальные и государственные образовательные организации города Бузулука | Апрель 2015г. | УО, ОО |
| 2.3. | Участие в региональной системе мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | По плану Министерства образования Оренбургской области | ЦРО |
| 2.4. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УО, ЦРО |
| 2.5. | Изучение методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ, разработанных Министерством образования Оренбургской области, Минобрнауки России. | Октябрь – ноябрь, 2015г. | УО, ЦРО |
| 2.6. | Изучение методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» и участие в диагностике | Сентябрь, октябрь 2015г. | УО, ЦРО |
| 2.7. | Проведение единых методических дней | Один раз в квартал, начиная с декабря 2015г. | УО, ЦРО, ПМПК |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Формирование банка данных педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ, нуждающихся в повышении квалификации | Январь 2015г. – декабрь 2016 г. | МО, РЦ |
| 3.2. | Участие в поэтапном повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. – декабрь 2016 г. | УО, ЦРО, ОО |
| 3.3. | Участие в областных совещаних и методических семинарах с руководителями МОУО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | МО, РЦ, специалисты (специалисты) УО, (методисты) ЦРО, педагоги и руководители ОО |
| 3.4. | Обеспечение учебной и методической литературой, образовательных организаций города Бузулука по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | ГБУ РЦРО, УО |
| 3.5. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | УО, педагоги и руководители ОО |
| 3.6. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | УО, ЦРО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Выполнение методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти Оренбургской области | Август, 2015г. | МО, УО |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март – август, 2015г. | МО, УО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МО, УО, ЦРО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Управления образования администрации города Бузулука, педагогических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | УО, ЦРО, ОО |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | УО, ЦРО, педагоги и руководители ОО |